## Planilha1
Atividade | Coordenação | Responsável | Q1 Maio | Q2 Maio | Q1 junho | Q2 Junho | Q1 Julho | Q2 julho | Q1 Agosto | Q2 Agosto | Q1 Setembro | Q2 Setembro | Q1 Outubro | Q2 Outubro | Q1 Novembro | Q2 Novembro | Q1 Dezembro | Q2 Dezembro
1. Processo de extração dos dados da POF, utilizados na construção da TRU | CAIP | Gregory
2. Extração e tratamento dados PNAD | CAIP
2.1. Extração dos anos de 2008 e 2019 e compatibilização de separação das classes de renda | CAIP | Lúcio
3. Estimativas Preliminar consumo intermediário pesquisas econômicas | CAIP
3.1. Utilização de rotinas já desenvolvidas e acrescidas dos processos 1 e 2. Teste com anos anteriores | CAIP | Lúcio
1. Reescrita do relatório da SES para Rmarkdown | CEP | Thales
2. Otimização nas bases de dados da PNAD a partir de 1990 | CEP
2.1. extração das PNADS | CEP | Gregory
2.2. Compatibilização das PNADS | CEP | Equpe
2.3. Rotinas para cálculo dos indicadores de precarização | CEP | Equipe
1. Continuidade da transcrição das rotinas do SPSS para Python e R | CIS | Renato e Igor
2. Treinamento e capacitação da equipe | CIS | Renato e Igor
1. Endogenizar as rotinas do cálculo do deficit habitacional | CHS | Cláudio e Fred
1. Desenvolver a programação para extração de dados da ANAC | CCR | Michel
2. Melhorar rotina de tratamento de dados do PIB dos municípios | CCR | Michel
1.Construção de bancos de rotinas | DIREI
1.1. Analisar todas as rotinas desenvolvidas nas coordenações e verificar o que possuem em comum | DIREI | Michel e Igor
1.2. Após a identificação das similaridades, organizar a disponibilidades de parte, todo ou criação de rotinas mais genéricas | DIREI | Michel, Thales e Igor
2. Unificação de base de dados e disponibilização para os usuários | DIREI | Michel
1. Extração de dados do PROEB, INEP, IDEB e CENSO | DPP-Educação | Thales
2. Tratamento dos dados para produção de estatísticas e indicadores | DPP-Educação | Thales
1. Extração de dados do IEPHA, MUNIC (IBGE) e Secretária da Cultura | DPP-Cultura | Michel
2. Tratamento dos dados para produção de estatísticas e indicadores | DPP-Cultura | Michel
1. Extração de dados do TABNET da SES-MG, SIHSUS e Projeções pop da FJP | DPP-Saúde | Thales
2. Tratamento dos dados para produção de estatísticas e indicadores | DPP-Saúde | Thales
1. Extração de dados censo SUAS, CadUnico e MUNIC | DPP-Assistência | Thales
2. Tratamento dos dados para produção de estatísticas e indicadores | DPP-Assistência | Thales
1. Extração de dados subsecretaria de esportes e MUNIC | DPP-Esportes | Thales
2. Tratamento dos dados para produção de estatísticas e indicadores | DPP-Esportes | Thales
1. Extração de dados abertos da secretária de segurança, judiciário e defensoria pública | DPP-Segurança | [6 empty] | Tem disponibilidade a partir de 28/06
2. Tratamento dos dados para produção de estatísticas e indicadores | DPP-Segurança
Prioridades:
Alta
Média
Baixa